附件：

	2018年度项目支出绩效自评表

	（   2018年度）

	项目内容
	自治区药监局2018年度项目支出

	主管部门及代码
	自治区财政厅

	项目资金（万元）
	
	年初预算数（A）
	分值（10分）
	执行率（B/A）
	得分
	得分计算方法

	
	年度资金总额
	9789
	
	8672.4
	8.8
	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限

	
	其中：财政拨款
	9789
	
	8672.4
	
	

	
	    其他资金
	
	
	
	
	

	总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成综述

	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标值
	全年实际值（B）
	得分计算方法
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：药品抽检品种
	2
	≧350批次
	406
	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值确定
	2
	

	
	
	
	指标2：县、乡快检室建设数量
	2
	91
	91
	
	2
	

	
	
	
	指标3：药品生产环节监管企业数
	2
	≧23家
	30
	
	2
	

	
	
	
	指标4：食品（含保健食品）抽样检验批次
	2
	≧12540批次
	19580
	
	2
	

	
	
	
	指标5：食品抽检种类
	2
	29大类
	30
	
	2
	

	
	
	
	指标6：医疗器械抽检批次
	2
	≧101批次（省抽）≧30批次（国抽）
	139
	
	2
	

	
	
	
	指标7：开展食品安全科普法制微信公众有奖问答活动
	2
	≧1次/年
	1
	
	2
	

	
	
	
	指标8：平面媒体、专版专栏宣传
	2
	各2个
	4
	
	2
	

	
	
	
	指标9：加强食品药品安全舆情监测
	2
	每周一次
	64
	
	2
	

	
	
	
	指标10：制作播出可视化宣传作品
	2
	≧180分钟
	200
	
	2
	

	
	
	
	指标11：检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数
	2
	≧2家/年
	2
	
	2
	

	
	
	
	指标12：三类和无菌植入类医疗器械经营企业监管数
	2
	≧26家/年
	69
	
	2
	

	
	
	
	指标13：使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管数
	2
	≧72家/年
	72
	
	2
	

	
	
	
	指标14：食品生产企业质量安全体系检查家数
	2
	150家
	150
	
	2
	

	
	
	
	指标15：化妆品检验批次
	2
	≧650批次
	650
	
	2
	

	
	
	
	指标16：药品抽检品种
	2
	60个
	406
	
	2
	

	
	
	
	指标17:药品流通环节监管企业数
	2
	≧2600家
	3400
	
	2
	

	
	
	
	指标18：放心肉菜超市创建任务
	2
	5家
	5
	
	2
	

	
	
	
	指标19：信息系统业务功能模块数
	2
	≧6个
	未完成
	
	0
	信息系统业务功能模块不少于6个，因2018年机构改革，“宁夏食品药品信息化综合监管系统”项目在立项后终止，未完成招标，其中，包含信息系统业务功能模块9个暂未建设。预计于2019年年底完成试运行。

	
	
	
	指标20：药品生产环节监管企业家数
	2
	≧10家/年
	30
	
	2
	

	
	
	质量指标
	指标1：国家食品抽检样品合格率
	2
	≧97%
	98.71%
	1、若为定性指标，则根据“三挡原则”分别按照指标值的100-80%，80-50%，50-0%来记分。
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值确定
	2
	

	
	
	
	指标2：药品、医疗器械化妆品抽验质量分析评价工作
	2
	形成高质量的分析报告
	形成高质量的分析报告，医疗器械抽验质量分析评价工作由药检院负责完成。
	
	2
	

	
	
	
	指标3：信息系统稳定易用
	2
	100%
	2018年对现有的信息系统进行了等级保护测评，购买了一批网络安全硬件
	
	1
	

	
	
	
	指标4：食品抽检不合格食品核查处置率
	2
	100%
	100%
	
	2
	

	
	
	
	指标5：执法装备及检验测测仪器配备率
	2
	较上年有所提高
	装备药品检验设备9台（套）,购置食品检测设备11台套 
	
	1
	

	
	
	时效指标
	指标1：任务完成时间
	2
	2018年12月31日
	2018年12月31日
	
	1.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标3：食品药品监管行政事业人员培训成本
	2
	≦450元/人.天
	＜450元/天.人
	
	2
	

	
	
	
	指标2：监督检查
	2
	每家企业不超过2000元/每日
	＜2000元/每日
	
	2
	

	
	
	
	指标3：食品抽样费
	2
	≦300元
	每批次小于300元
	
	2
	

	
	
	
	指标4：食品检验费每批次
	2
	≦3800元
	每批次小于3800元
	
	2
	

	
	效益指标
	经济效益
	指标1：检测结果认可度
	1
	100%
	100%
	1、若为定性指标，则根据“三挡原则”分别按照指标值的100-80%，80-50%，50-0%来记分。
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值确定
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	指标1：餐饮食品安全提升
	1
	逐年提升
	餐饮质量安全水平逐年得到提升
	
	1
	

	
	
	
	指标2：食品安全性
	2
	逐年提升
	大于90%
	
	1
	

	
	
	
	指标3：医疗器械监管水平
	2
	逐步提高
	达成预期指标
	
	2
	

	
	
	
	指标4：食品生产监管能力和水平
	2
	逐步提高
	食品生产检查员监管能力逐步提高，达到预期指标
	
	2
	

	
	
	
	指标5：:2018年国家药品评价性抽检工作分析评价报告
	1
	≧10000字
	分析评价报告。
	
	1
	

	
	
	
	指标6：2018年全国化妆品抽检工作分析评价报告
	1
	≧10000字
	《宁夏2018年化妆品监督抽检分析报告》
	
	1
	

	
	
	
	指标7：信息化监管水平
	1
	逐步提高
	2018年，对我局门户网站进行了升级改版，对宁夏食品经营许可系统进行升级
	
	0.5
	

	
	
	
	指标8：及时发现食品安全隐患，有效预防食品安全事故
	1
	逐步提高
	逐步提高
	
	1
	

	
	
	
	指标9：监督抽检为依法查处食品违法行为提供执法依据
	1
	逐步提高
	逐步提高
	
	1
	

	
	
	
	指标10：对评价、掌握宁夏食品安全总体状况提供依据
	1
	逐步提高
	逐步提高
	
	1
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：检测设备要求
	2
	长期
	80%
	
	1.5
	

	
	
	
	指标2：应急处置能力水平
	2
	长期
	800%
	
	1.5
	

	
	
	
	指标3：医疗器械质量安全
	1
	长期
	基本达成预期指标
	
	1
	

	
	
	
	指标4：检验检测队伍整体素质
	2
	长期
	80%
	
	1.5
	

	
	
	
	指标5：检验监测设备配置水平
	2
	中期
	80%
	
	1.5
	

	
	
	
	指标6：药品流通企业符合药品GSP要求
	1
	中期
	全部取得GSP认证证书
	
	1
	

	
	
	
	指标7：为科学制定食品安全监管措施提供依据
	1
	长期
	《2018年度宁夏食品安全抽检分析评价报告》
	
	1
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：公众对检测结果满意度
	1
	100%
	100%
	同效益指标得分计算方式
	1
	

	
	
	
	指标2：公众对服务满意度
	1
	逐年提升
	逐年提升
	
	0.5
	

	
	
	
	指标3：企业对检验检测工作满意度
	1
	逐年提升
	逐年提升
	
	0.5
	

	
	
	
	指标4：企业对药品流通监管满意度
	1
	逐年提升
	逐年提升
	
	0.5
	

	
	
	
	指标5：公众对化妆品监管满意度
	1
	逐年提升
	逐年提升
	
	0.5
	

	总      分
	88.8




